化新精密有限公司

智慧製造・現場管理・持續改善

智慧 5S
推動計畫書

從 A9 示範區建立可複製、可追溯、可持續的現場管理閉環

| 文件版本 | 內容 | 管制項目 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件版本 | v1.0 | 系統版本 | 智慧 5S 管理平台 v1.0.2 |
| 文件狀態 | 正式推動版 | 編製日期 | 2026 年 8 月 6 日 |
| 主責單位 | 製造部 | 示範區 | A9 四個示範區 |

核心目標：把現場整理、整頓、清掃、清潔、素養，由一次性活動轉為「有標準、有照片、有責任、有期限、有驗證、有數據」的日常管理閉環。

化新精密有限公司｜製造部｜2026

# 一、文件管制

| 管制項目 | 內容 | 管制項目 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 智慧 5S 推動計畫書 | 文件編號 | HXP-5S-PLN-001 |
| 文件版本 | v1.0 | 系統版本 | v1.0.2 |
| 文件狀態 | 正式推動版 | 生效方式 | 核准後依階段執行 |
| 主責單位 | 製造部 | 共管單位 | 各區域主管、區域負責人、系統管理員 |
| 版本管理 | Git 與正式文件同步 | 保存原則 | 不覆蓋歷史版本，保留驗收與改善軌跡 |

## 1.1 核准欄位

| 編製 | 審查 | 核准 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製造部：＿＿＿＿＿＿ | 單位主管：＿＿＿＿＿＿ | 最高主管：＿＿＿＿＿＿ | ＿＿年＿＿月＿＿日 |

# 二、計畫摘要

本計畫以化新精密既有智慧工廠架構為基礎，導入可安裝於手機、平板與電腦的智慧 5S PWA，串接既有 Google Apps Script、⭐智慧工廠主資料庫、唯一 LINE Bot 與 GitHub 版本管理，不建立第二套資料庫、第二個 LINE Bot 或重複入口。

推動策略採「示範區驗證、種子教官複製、分區展開、全廠標準化」四階段進行。第一階段聚焦 A9 簡單專線、1069 檢驗桌、1070 檢驗桌與紅牌暫存區，先建立可被全廠複製的照片基準、定位規則、巡檢清單、改善責任與紅牌處置節奏。

系統截至 2026 年 8 月 6 日已完成正式 API 接線、15 張 5S 分頁、PWA 離線外殼與正式寫入閉環；唯讀驗收 48／48 通過，正式新增與更新閉環 18／18 通過。現場推動的主要工作已由「開發系統」轉為「建立標準、完成實機驗收、培訓人員、穩定執行與數據複盤」。

推動閉環：現況盤點 → 基準建立 → 每日復原 → 行動巡檢 → 異常改善 → 主管驗證 → KPI 複盤 → 分區展開。

## 2.1 管理決策重點

- 先核准 A9 示範區與角色責任，再擴大到其他區域。

- 以現場照片與定位標示建立一致判斷，降低不同人員的主觀落差。

- 異常必須有原因、照片、責任人與期限；主管驗證後才能結案。

- 非必要品以紅牌及暫存區管理，不允許只搬移、不判定、不結案。

- KPI 先取得四週基準值，再以達成率與改善速度管理，不以單次大掃除作為成果。

- LINE 推播只送到已確認的 5S 正式群組；群組識別碼未確認前不得啟用排程。

# 三、推動背景與問題

## 3.1 現場管理痛點

- 文件、量檢具、治具、清潔工具、飲料容器與臨時物品缺乏一致的必要性判定及定位規則。

- 檢驗桌、專線與暫存區容易因人員、班別或追單壓力而恢復雜亂。

- 5S 執行常停留在活動照片，缺少異常責任、期限、驗證與結案紀錄。

- 紅牌物品可能只被移到其他位置，沒有處置類別、會辦、證據與結案狀態。

- 主管難以即時掌握哪些區域未巡檢、哪些改善逾期、哪些紅牌尚未處置。

- 紙本或聊天訊息無法形成可追溯資料，也難以計算趨勢、排名與改善成效。

## 3.2 推動必要性

智慧 5S 不只是整理現場，而是建立生產穩定、安全、品質與效率的共同基礎。透過統一的檢查項目、照片證據、改善閉環與數據看板，可把「誰認為乾淨」改成「依同一標準判定」，並讓跨班別、跨區域與主管層級使用同一份事實。

# 四、計畫目標

## 4.1 短期目標（核准後 1～6 週）

- 完成 A9 四個示範區的責任人、平面範圍、定位標示及基準照片。

- 完成正式人員登入、手機相機、離線補送、PWA 安裝與 LINE 群組推播實機驗收。

- 建立每日自主管理、每週主管抽查與每月管理複盤節奏。

- 所有異常、改善、紅牌與處置均由智慧 5S 平台留下完整軌跡。

- 培養第一批種子教官，使示範區做法能複製到各組及其他產線。

## 4.2 中期目標（核准後 7～12 週）

- 將示範區標準複製到同組其他區域，並完成差異調整。

- 建立區域巡檢完成率、平均得分、異常密度、改善準時率與紅牌結案率。

- 重大異常及逾期案件由唯一 LINE Bot 通知正確群組及責任主管。

- 主管會議以平台數據取代人工彙整與口頭追問。

## 4.3 長期目標（12 週後）

- 形成全廠一致的智慧 5S 管理辦法、SOP、稽核制度與教育訓練教材。

- 將 5S 結果與品質、安全、交期、設備及改善提案進行關聯分析。

- 讓 5S 成為班前、換線、交接、異常處理及現場主管巡視的固定工作方式。

# 五、推動範圍與邊界

## 5.1 第一階段納入範圍

| 區域 | 主要管理對象 | 第一階段重點 | 預期輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A9 簡單專線示範區 | 生產區、工作台、通道、清潔工具 | 區域邊界、通道、物品定位、每日復原 | 示範區標準照片、定位圖、巡檢清單 |
| A9 1069 檢驗桌 | 文件、量檢具、樣品、工具 | 使用頻率分層、桌面定量、文件時效 | 桌面基準、收納上限、責任標示 |
| A9 1070 檢驗桌 | 文件、量檢具、樣品、工具 | 與 1069 使用同一判定邏輯 | 可複製的檢驗桌標準 |
| A9 紅牌暫存區 | 非必要品、待判定品、待處置品 | 分區、期限、責任、證據、結案 | 紅牌看板、暫存上限、處置紀錄 |

## 5.2 本階段不納入

- 不取代既有 MES、報工、排程、品質及其他 NEXUS OS 功能。

- 不建立第二套人員主檔、區域主檔、LINE Bot 或中央資料庫。

- 不在未確認收件群組前執行 LINE 實際推播。

- 不以系統驗收資料作為人員績效或現場實績。

- 不在未定義保存年限前大量保存原始高解析照片；第一階段採壓縮照片與中繼資料。

# 六、推動原則

- 必要性優先：先判定是否需要，再決定放在哪裡，不以增加櫃子取代整理。

- 使用頻率分層：每日使用放在伸手可及位置；每週、每月及少用物品逐層外移；用不到物品進入紅牌流程。

- 一物一位：每項保留物品須有名稱、位置、數量上限與責任人。

- 目視可判定：合格與異常必須能從照片、標線、標籤與數量上限快速辨識。

- 異常必閉環：低於滿分的項目須記錄原因與照片，並依嚴重度建立改善與通知。

- 驗證後結案：改善人不能自行宣告完成；由主管或區域負責人確認證據後結案。

- 數據只留一份：所有 5S 正式資料寫回⭐智慧工廠主資料庫，Git 保存程式與文件版本。

- 現場可離線：訊號不佳時仍可開啟 PWA、暫存作業並在恢復網路後補送。

# 七、組織與角色責任

| 角色 | 主要責任 | 固定產出 | 管理頻率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推動核准主管 | 核准目標、資源、跨部門規則及展開範圍 | 階段核准、重大障礙決策 | 每月／重大議題 |
| 推動主責人 | 維護計畫、協調示範區、追蹤里程碑與文件版本 | 推動進度、問題清單、會議決議 | 每週 |
| 區域主管 | 指定責任人、處理跨班別問題、驗證重大改善 | 抽查紀錄、逾期處置 | 每週 |
| 區域負責人 | 維護區域標準、執行或安排巡檢、追蹤復原 | 基準照片、巡檢、改善確認 | 每日 |
| 現場人員 | 依標準復原、回報異常、執行改善 | 自主復原、改善證據 | 每班／每日 |
| 種子教官 | 協助判定、教學、抽查及複製示範區方法 | 教學紀錄、輔導問題 | 每週／展開期 |
| 系統管理員 | 維護人員、區域、清單、版本、權限與備份 | 系統健康、版本與異常紀錄 | 每週／異常時 |
| LINE 群組管理者 | 確認正式收件群組與識別碼，避免誤發 | 群組對照與測試紀錄 | 啟用前／異動時 |

## 7.1 權限原則

- 現場人員：登入、巡檢、提交改善證據及查看本人／所屬區域案件。

- 區域負責人：管理所屬區域標準、執行抽查、追蹤改善及紅牌。

- 主管：驗證、駁回、結案、查看跨區域 KPI 與逾期案件。

- 系統管理員：維護主檔、參數、版本、觸發器及資料修復，不代替主管做現場判定。

# 八、系統架構與資料治理

## 8.1 單一正式架構

智慧 5S 採 PWA 為操作核心，經既有 GAS Web App 寫入⭐智慧工廠主資料庫；重大異常與紅牌進入 5S 通知紀錄，再由既有 NEXUS OS 唯一 LINE Bot 橋接發送。前端、GAS、文件與部署紀錄均由 GitHub 管理版本。

## 8.2 架構元件

| 元件 | 正式用途 | 管制原則 |
| --- | --- | --- |
| 智慧 5S PWA | 登入、巡檢、改善、紅牌、設定與戰情 | 繁體中文、可安裝、Large Tap、可離線啟動 |
| Google Apps Script | API 路由、資料驗證、照片處理、統計與觸發器 | 沿用既有專案；更新資料列僅允許 5S 分頁 |
| ⭐智慧工廠主資料庫 | 人員、區域、巡檢、改善、紅牌、照片、通知、KPI | 唯一正式資料來源；表頭與狀態字典受控 |
| 既有唯一 LINE Bot | 重大異常、紅牌及逾期提醒 | 權杖不進 Git；收件群組確認後才啟用 |
| GitHub | 前端、GAS、文件、測試與部署紀錄 | 每次變更需有提交、驗收與回復依據 |

## 8.3 資料品質規則

- 人員只引用既有 01_人員主檔，不另建帳號名冊。

- 區域、檢查項目、嚴重度、狀態與處置類別使用受控主檔或下拉選單。

- 巡檢、改善、紅牌與處置皆使用唯一編號，禁止以列號作為業務主鍵。

- 所有更新須保留建立時間、更新時間、執行人與歷程。

- 驗收資料使用 SYSTEM-5S-TEST 及「智慧5S自動驗收」標記，與正式績效分離。

- 照片不得包含與 5S 判定無關的個人敏感內容；保存年限由管理辦法另訂。

# 九、作業流程

## 9.1 每日自主復原

- 班前或交接時依基準照片確認通道、桌面、工具、文件與清潔用品。

- 超出定量或不明物品先移入待判定位置，不直接塞入抽屜或其他區域。

- 發現立即可排除的小問題，完成復原後仍於巡檢中記錄。

- 無法當班排除或涉及安全、品質、跨部門的問題，建立改善單並指定責任與期限。

## 9.2 巡檢與異常

- 人員以工號或姓名登入並選擇區域。

- 依 5、3、1、0 分判定：5 分符合、3 分輕微偏差、1 分異常、0 分重大異常。

- 低於 5 分須填寫原因與照片；系統建立改善單及改善歷程。

- 重大異常寫入通知紀錄；LINE 收件設定完成後由唯一 Bot 發送。

- 巡檢送出後不可直接改寫原始判定；後續處置走改善歷程。

## 9.3 改善與驗證

- 責任人接受案件並將狀態由待改善轉為改善中。

- 完成處置後拍攝改善後照片、填寫說明並送驗。

- 主管或區域負責人檢查現場、證據與持續性。

- 符合則結案；不符合則駁回，記錄原因並回到改善中。

- 逾期案件列入主管戰情及週會追蹤，不以口頭承諾取代系統紀錄。

## 9.4 物品盤點與紅牌

- 依每日、每週、每月、很少使用、用不到判定使用頻率。

- 確認必要性、保留上限、責任部門及建議處置。

- 非必要品自動建立紅牌與改善單，移至紅牌暫存區並標示期限。

- 依移轉、退庫、報廢、回收或其他核准方式處置。

- 具備證據、會辦確認及複查後，由授權人員結案。

# 十、階段時程與里程碑

| 階段 | 期間 | 推動範圍 | 主要工作 | 階段出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 0 階段：系統封版 | 已完成至 2026-08-06 | 智慧 5S v1.0.2 | PWA、GAS、15 張分頁、正式寫入、唯一 Bot 橋接 | 48／48 與 18／18 驗收通過 |
| 第 1 階段：A9 實機驗收 | 核准後第 1～2 週 | 四個 A9 示範區 | 責任人、基準照片、定位、手機、離線、LINE 群組 | 實機清單全數通過，無阻斷缺陷 |
| 第 2 階段：示範區穩定 | 第 3～6 週 | A9 示範區 | 每日巡檢、每週抽查、改善及紅牌節奏 | 連續四週巡檢完成率達 95％以上 |
| 第 3 階段：同組複製 | 第 7～10 週 | 製造一組其他指定區域 | 種子教官輔導、清單差異化、主管驗證 | 每區完成基準、責任與四週資料 |
| 第 4 階段：全廠展開 | 第 11 週起 | 核准之其他部門與區域 | 分批導入、月度稽核、KPI 複盤 | 納管區域達成展開門檻並穩定運行 |

## 10.1 展開門檻

- 示範區連續四週巡檢完成率達 95％以上。

- 改善準時結案率達 90％以上，且無重大逾期未處理。

- 區域基準照片、定位、責任人與檢查項目已核准。

- 種子教官可獨立教學、判定與輔導改善。

- 正式資料無重複補送、錯列或跨區域權限問題。

# 十一、教育訓練與溝通

| 對象 | 訓練內容 | 建議時間 | 驗收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全體現場人員 | 5S 判定、使用頻率、定位、登入、巡檢、照片與離線操作 | 60 分鐘 | 現場實作一張巡檢與一項復原 |
| 區域負責人 | 基準建立、檢查清單、改善追蹤、紅牌暫存區 | 90 分鐘 | 完成一件異常至送驗 |
| 主管／驗證人 | 驗證、駁回、結案、逾期與 KPI 判讀 | 60 分鐘 | 完成驗證與駁回情境演練 |
| 種子教官 | 判定一致性、輔導方法、展開檢核與常見錯誤 | 120 分鐘 | 交叉判定一致率達 90％以上 |
| 系統管理員 | 主檔、權限、版本、健康檢查、資料修復與備份 | 120 分鐘 | 完成測試環境演練與回復確認 |

## 11.1 溝通節奏

- 每日：班前／交接 5 分鐘復原與當日異常確認。

- 每週：區域主管檢視未結改善、逾期、紅牌與重複異常。

- 每月：推動主管檢視 KPI、跨區問題、資源需求及下一批展開區域。

- 重大異常：依安全、品質與生產影響立即通報，不等待例會。

# 十二、KPI 與管理目標

第一個月先取得基準值；下列為示範區穩定期建議目標，正式納入考核前須經主管核准。

| 指標 | 定義 | 資料來源 | 穩定期建議目標 | 檢視頻率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡檢完成率 | 已完成巡檢數／應巡檢數 | 巡檢主檔 | ≥95％ | 日／週 |
| 平均得分率 | 總得分／最高總分 | 巡檢主檔 | 連續改善，不低於核准基準 | 週／月 |
| 異常改善準時率 | 期限內結案件數／到期案件數 | 改善單 | ≥90％ | 週 |
| 逾期改善占比 | 逾期未結案件／未結案件 | 改善單 | ≤5％ | 日／週 |
| 紅牌準時處置率 | 期限內結案紅牌／到期紅牌 | 紅牌追蹤 | ≥90％ | 週／月 |
| 重複異常率 | 同區同項重複異常／全部異常 | 巡檢明細、改善單 | 月減 10％或低於核准基準 | 月 |
| 主管驗證時效 | 送驗至驗證的中位時間 | 改善歷程 | ≤2 個工作日 | 週 |
| 資料同步成功率 | 成功寫入且無重複／送出總數 | 通知及系統紀錄 | ≥99％ | 週 |
| 重大通知時效 | 建立通知至成功送出的時間 | 通知紀錄 | 群組啟用後 ≤10 分鐘 | 月 |

## 12.1 KPI 使用原則

- KPI 用於改善流程與資源，不以單一分數直接處罰個人。

- 驗收資料、作廢資料與系統測試帳號不得計入正式績效。

- 分數提升必須同時確認重複異常、逾期與紅牌是否下降，避免只追求表面得分。

- 指標定義、分母、排除條件與版本變更必須留在 KPI 手冊及系統參數中。

# 十三、風險與控制措施

| 風險 | 可能影響 | 預防措施 | 發生後處理 | 責任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準不一致 | 同一現場不同人判定結果不同 | 基準照片、文字標準、交叉判定訓練 | 種子教官複判並修訂清單 | 推動主責人／種子教官 |
| 為拍照而整理 | 短期好看但無法維持 | 每日復原、定量、責任與重複異常分析 | 針對復發原因做防呆 | 區域主管 |
| 改善單大量逾期 | 系統變成待辦堆積 | 合理期限、責任人、每週主管檢視 | 升級主管並調整資源 | 區域主管 |
| 紅牌只搬不處置 | 暫存區變成永久倉庫 | 30 天期限、上限、處置類別與證據 | 暫停新增並召開處置會議 | 責任部門／主管 |
| 現場網路不穩 | 無法即時送出或照片失敗 | PWA 離線佇列、照片壓縮、同步提示 | 恢復網路後補送並查重 | 系統管理員 |
| LINE 誤發 | 通知送到錯誤既有群組 | 群組識別碼雙人確認，空白不發送 | 停用觸發器、修正對照並留下紀錄 | LINE 群組管理者 |
| 資料錯列或狀態不合法 | 改善與紅牌流程中斷 | 表頭對齊、5S 分頁限制、受控狀態字典 | 封存異常批次並修補後回歸測試 | 系統管理員 |
| 人員抗拒或不熟悉 | 巡檢流於形式、資料品質差 | 大按鈕、繁體中文、現場實作、種子教官 | 一對一輔導並簡化不必要欄位 | 推動主責人 |

# 十四、資源與費用原則

## 14.1 既有資源

- 軟體：GitHub Pages、Google Apps Script、Google 試算表、既有 LINE Bot。

- 裝置：現場既有手機、平板或電腦；PWA 不需經應用程式商店安裝。

- 人力：推動主責人、區域主管、區域負責人、種子教官與系統管理員。

- 資料：既有 01_人員主檔及⭐智慧工廠主資料庫。

## 14.2 可能新增費用

- 區域框線、地貼、標籤、透明護套、紅牌、層架及必要收納改善。

- 專用平板、充電座、保護殼或現場 Wi-Fi 改善，須依實機驗收結果提出。

- LINE 官方帳號用量超過既有方案時，依實際訊息量另行評估。

本計畫不先虛列設備與授權金額。示範區完成現況盤點後，由各項改善需求附照片、數量、單價及效益，再依公司採購與核准程序執行。

# 十五、驗收與正式展開條件

## 15.1 已完成的系統驗收

【完成】 正式 PWA 入口、Manifest、Service Worker 與離線外殼完成。

【完成】 15 張必要分頁可由正式 API 讀取。

【完成】 唯讀自動驗收 48／48 通過。

【完成】 正式新增與更新閉環 18／18 通過。

【完成】 巡檢、改善、紅牌及處置狀態均可安全結案或封存。

【完成】 既有唯一 LINE Bot 橋接及正式入口完成。

【完成】 GitHub main 已完成 v1.0.2 封版與部署紀錄。

## 15.2 現場啟用前必須完成

【待辦】 指定 A9 四區責任人、主管驗證人及種子教官。

【待辦】 以正式人員帳號完成登入實測。

【待辦】 Android 與 iPhone 各完成至少一次 PWA 安裝。

【待辦】 手機相機完成異常前／改善後照片實拍。

【待辦】 完成離線送出、恢復網路及防重補送。

【待辦】 確認四個區域正式 LINE 群組識別碼並完成正確收件測試。

【待辦】 核准基準照片、檢查清單、巡檢頻率及改善期限。

## 15.3 全廠展開核准條件

【待辦】 示範區連續四週達成巡檢完成率與改善準時率門檻。

【待辦】 無阻斷性系統錯誤、資料錯列或重複補送。

【待辦】 種子教官完成教學驗收並可支援下一批區域。

【待辦】 管理辦法、SOP、操作手冊與教育訓練教材同步生效。

【待辦】 主管會議確認下一批區域、責任人、時程與資源。

# 十六、管理會議與持續改善

## 16.1 每週檢討輸入

- 本週應巡檢、已巡檢與未完成區域。

- 新增異常、未結改善、逾期案件與主管待驗證。

- 新增紅牌、逾期紅牌與暫存區容量。

- 重複異常前三名及需跨部門協調事項。

- 系統同步、照片、權限、LINE 通知或裝置異常。

## 16.2 每月管理輸出

- KPI 趨勢、示範區與展開區比較。

- 已消除的風險、節省空間、縮短尋找時間及重複異常改善。

- 下月展開區域、訓練計畫、採購需求及規則修訂。

- 文件、系統與主檔版本異動清單。

# 十七、版本與文件同步

本計畫書為智慧 5S 正式文件系列第 1 份。後續依同一系統版本與視覺版型製作：智慧 5S 管理辦法、智慧 5S SOP、完整操作手冊、現場操作手冊、主管操作手冊、系統管理手冊、教育訓練簡報、快速操作卡、A3 流程海報、ISO 文件、KPI 手冊、稽核手冊與會議簡報。

系統功能、狀態字典、欄位或權限變更時，須同時檢查相關文件；文件版本不得高於已完成驗收的系統版本。所有正式變更以 Git 提交、部署紀錄與驗收結果作為追溯依據。

# 附錄 A、正式入口與版本基準

| 項目 | 正式基準 |
| --- | --- |
| 智慧 5S 正式入口 | https://qhero70.github.io/smart-factory-worker-app/5s/?v=102 |
| 智慧 5S 系統版本 | v1.0.2 |
| 正式 GAS 部署版本 | 版本 16 |
| 主系統版本 | v5.2.6_智慧5S正式接線_UPDATE_ROW |
| 中央資料庫 | ⭐智慧工廠主資料庫 |
| 版本儲存庫 | qhero70/smart-factory-worker-app |
| 唯讀驗收 | 48／48 通過 |
| 正式寫入閉環 | 18／18 通過 |

# 附錄 B、第一階段啟動清單

【待辦】 核准本推動計畫與第一階段範圍。

【待辦】 公告角色、責任與每週檢討時間。

【待辦】 拍攝並核准 A9 四區改善前照片與基準照片。

【待辦】 完成物品使用頻率盤點與保留上限。

【待辦】 完成定位線、標籤、紅牌暫存區及責任標示。

【待辦】 完成五類人員教育訓練與實作驗收。

【待辦】 完成所有手機與離線情境實測。

【待辦】 完成 LINE 正式群組識別碼雙人確認與推播測試。

【待辦】 啟動四週示範區穩定運行觀察。

【待辦】 四週後召開展開審查會議並決定下一批區域。

文件結束｜化新精密有限公司｜智慧 5S 推動計畫書 v1.0